## Sheet1
BACKLOG
Sprint | Tarefa | Descrição | Responsável | Começo | Término
Sprint 1 | Site Institucional | Decisão final das páginas que serão feitas e cores | Todos | 2024-04-09 | 2024-04-09
Sprint 1 | Site Institucional | Criação da Página Home | Rayra e Viviane | 2024-04-09 | 2024-09-09
Sprint 1 | Site Institucional | Criação da Página Quem Somos? | Rayra e Viviane | 2024-04-09 | 2024-09-09
Sprint 1 | Site Institucional | Criação da Página LeakCalc (calculadora financeira) | Rayra e Viviane | 2024-04-09 | 2024-09-09
Sprint 1 | Arduino | Código para exibição gráfica dos dados coletados | Pedro e Lucas | 2024-05-09 | 2024-05-09
Sprint 1 | Calculadora Financeira | Calculadora Financeira Final | Pedro | 2024-06-09 | 2024-06-09
Spritn 1 | Slides | Criação dos Slides para apresentação do projeto | Todos | 2024-06-09 | 2024-07-09
Sprint 1 | Tabelas Banco | Criação das tabelas no banco de dados MySQL | Todos | 20/08/2024 | 30/08/2024
Sprint 1 | Documentação | Documentação com escopo, contexto, justificativa, premissas e restrições | Todos | 20/08/2024 | 30/08/2024
Sprint 1 | Documentação | Contexto do Projeto | Rayra e Viviane | 20/08/2024 | 30/08/2024
Sprint 1 | Documentação | Escopo | Pedro e Rafael | 20/08/2024 | 30/08/2024
Sprint 1 | Documentação | Justificativa | Lucas | 20/08/2024 | 30/08/2024
Sprint 1 | Documentação | Premissas | Luiza e Linya | 20/08/2024 | 30/08/2024
Sprint 1 | Documentação | Restrições | Luiza e Linya | 20/08/2024 | 30/08/2024
Sprint 1 | Definição do Nome | Definição do Nome da empresa | Todos | 20/08/2024 | 25/08/2024
Sprint 1 | Ferramenta de Gestão | Configuração da ferramenta de gestão do projeto (Trello) | Viviane | 21/08/2024 | 21/08/2024
Sprint 1 | Criação do Github | Criação do github do projeto para versionamento do projeto | Pedro | 28/08/2024 | 28/08/2024
Sprint 1 | Diagrama de Visão de Negócios | Diagrama de Visão de Negócios | Luiza e Linya | 28/08/2024 | 28/08/2024
Sprint 1 | Requisitos de Sistema | Mapemento dos Requisitos do Sistema | Pedro, Lucas e Rafael | 28/08/2024 | 28/08/2024
Sprint 1 | Requisitos de Sistema | Requisitos Do Banco de Dados | Pedro, Lucas e Rafael | 28/08/2024 | 28/08/2024
Sprint 1 | Requisitos de Sistema | Requisitos Do Site | Pedro, Lucas e Rafael | 28/08/2024 | 28/08/2024
Sprint 1 | Instalação VirtualBox | Instalação da Virtual Box | Todos | 29/08/2024 | 29/08/2024
Sprint 1 | Configuração VM | Configuração do Sistema Operacional Lubuntu | Todos | 29/08/2024 | 29/08/2024
Sprint 1 | Arduino | Primeiro Código funcional relacionado ao sensor MQ-2 | Pedro e Lucas | 29/08/2024 | 29/08/2024
Sprint 1 | Calculadora Financeira | Protótipo da Calculadora Finaceira | Todos | 30/08/2024 | 2024-06-09
Sprint 1 | Criação de Logo | Criação de Logo para o Projeto | Pedro | 30/08/2024 | 30/08/2024
Sprint 1 | Definição do Tema | Mapemente de Ideias para desenvolver o projeto | Todos | 15/8/2024 | 15/8/2024
Sprint 1 | Definição do Tema | Apresentação das Ideias e Aprovação | Todos | 21/08/2024 | 21/08/2024